## Hoja1
[7 empty] | Eliud | 5 | 13.89%
[7 empty] | Bryan | 1 | 2.778%
| Semana | Actividad | Estado | Responsible | Inicio | Final | Jeffrie | 1 | 2.778%
1 | 2 | Presentacion del proyecto | No iniciado | Eliud | 2015-01-13 | 2015-01-20
2 |  | Analisis | No iniciado | Eliud | 2015-01-13 | 2015-01-20
3 |  | Desarrollo del cronograma | No iniciado | Eliud | 2015-01-13 | 2015-01-20
4 | 3 | Diagramar proyecto (Clases y Objetos) | No iniciado | Eliud | 2015-01-20
5 |  | Diagramar base de datos | No iniciado | Bryan | 2015-01-20
6 |  | Casos de uso | No iniciado | Eliud | 2015-01-20
7 | 4 | Planos interfaz grafica | No iniciado | Jeffrie | 2015-01-20
8 |  | Desarrollo base de datos | No iniciado
9 |  | Desarrollo proyecto | No iniciado
10 | 5 | Prototipo | No iniciado
11 |  | Revision de seguridad | No iniciado
12 |  | Codificacion 1 | No iniciado
13 | 6 | Revision de errores | No iniciado
14 |  | Analisis de codigo | No iniciado
15 |  | Codificacion 2 | No iniciado
16 | 7 | Prueba de eficiencia | No iniciado
17 |  | Prueba de errores | No iniciado
18 |  | Prueba de funcionalidad | No iniciado
19 | 8 | Solucion de resultados de pruebas | No iniciado
20 |  | Codificacion 3 | No iniciado
21 |  | Evaluacion del componente | No iniciado
22 | 9 | Codificacion 4 | No iniciado
23 |  | Prueba de eficiencia y errores | No iniciado
24 |  | Evaluacion de funcionalidad | No iniciado
25 | 10 | Revision de actividades y progreso | No iniciado
26 |  | Codificacion 5 | No iniciado
27 |  | Revision de seguridad y eficiencia | No iniciado
28 | 11 | Revision de pruebas (semana 7) | No iniciado
29 |  | Codificacion 6 | No iniciado
30 |  | Borrador de manual | No iniciado
31 | 12 | Evaluacion general | No iniciado
32 |  | Finalizacion del manual | No iniciado
33 |  | Codificacion 7 | No iniciado
34 | 13 | Revision final | No iniciado
35 |  | Analisis general (funcionalidad,errores,eficiencia) | No iniciado
36 |  | Desarrollo de la presentacion | No iniciado

## Hoja2
Estado | Responsable
No iniciado | Eliud
En Proceso | Bryan
Pausa | Jeffrie
Detenido
Finalizado