## Hoja1
Semana | Actividad | Estado | Responsible | Inicio | Final
2 | Presentacion del proyecto | No iniciado
| Analisis | No iniciado
| Desarrollo del cronograma | No iniciado
3 | Diagramar proyecto (Clases y Objetos) | No iniciado
| Diagramar base de datos | No iniciado
| Casos de uso | No iniciado
4 | Planos interfaz grafica | No iniciado
| Desarrollo base de datos | No iniciado
| Desarrollo proyecto | No iniciado
5 | Prototipo | No iniciado
| Revision de seguridad | No iniciado
| Codificacion 1 | No iniciado
6 | Revision de errores | No iniciado
| Analisis de codigo | No iniciado
| Codificacion 2 | No iniciado
7 | Prueba de eficiencia | No iniciado
| Prueba de errores | No iniciado
| Prueba de funcionalidad | No iniciado
8 | Solucion de resultados de pruebas | No iniciado
| Codificacion 3 | No iniciado
| Evaluacion del componente | No iniciado
9 | Codificacion 4 | No iniciado
| Prueba de eficiencia y errores | No iniciado
| Evaluacion de funcionalidad | No iniciado
10 | Revision de actividades y progreso | No iniciado
| Codificacion 5 | No iniciado
| Revision de seguridad y eficiencia | No iniciado
11 | Revision de pruebas (semana 7) | No iniciado
| Codificacion 6 | No iniciado
| Borrador de manual | No iniciado
12 | Evaluacion general | No iniciado
| Finalizacion del manual | No iniciado
| Codificacion 7 | No iniciado
13 | Revision final | No iniciado
| Analisis general (funcionalidad,errores,eficiencia) | No iniciado
| Desarrollo de la presentacion | No iniciado

## Hoja2
Estado | Responsable
No iniciado | Eliud
En Proceso | Bryan
Pausa | Jeffrie
Detenido
Finalizado